## PRESUPUESTO
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
DISTRITO |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO
SAN MIGUEL |  |  |  |  | E.E.S. Nº 3
TIPO DE OBRA |  |  |  |  | FECHA | FECHA
AMPLIACION - REFUNCIONALIZACION ETAPA 1 |  |  |  |  | 2020-02-01
RUBRO | ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto |  |  | % incidencia
|  |  | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro
1 |  | TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) |  |  |  |  | 731708.4142 | 10.04% | RESUMEN
1.1 |  | Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra | m2 |  | 226.96 | 0 |  | 0%
1.2 |  | Cartel de obra | m2 | 5 | 4164.6 | 20823 |  | 0.2857%
1.3 |  | Replanteo Planialtimétrico | ml | 65.88 | 389.25 | 25643.79 |  | 0.3519%
1.4 | 1 | Demolición de obra completa en forma mecánica | m2 |  | 2170.5 | 0 |  | 0%
| 2 | Demolición de obra completa en forma manual | m2 | 39.2 | 6876.18 | 269546.256 |  | 3.699%
| 3 | Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica | m3 |  | 2888.65 | 0 |  | 0%
| 4 | Demolición de hormigón en forma manual | m3 |  | 10831.01 | 0 |  | 0%
| 5 | Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual | m3 |  | 4957.14 | 0 |  | 0%
| 6 | Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual | m3 | 0.79 | 3219.16 | 2543.1364 |  | 0.0349%
| 7 | Extracción y retiro de revestimiento en pared | m2 | 4 | 663.44 | 2653.76 |  | 0.03642%
| 8 | Picado y retiro de revoque | m2 |  | 710.15 | 0 |  | 0%
| 9 | Picado y retiro de contrapiso | m3 | 2.92 | 7683.38 | 22435.4696 |  | 0.3079%
| 10 | Picado y retiro de piso | m2 | 24.3 | 688.71 | 16735.653 |  | 0.2297%
| 11 | Retiro de carpinterías | m2 | 12.64 | 623.39 | 7879.6496 |  | 0.1081%
| 12 | Retiro de artefactos | u |  | 759.7 | 0 |  | 0%
| 13 | Retiro de cañerias de instalaciones existentes | ml |  | 827.85 | 0 |  | 0%
| 14 | Extracción de cubierta de chapa completa | m2 |  | 889.35 | 0 |  | 0%
| 15 | Extracción de cubierta de tejas completa | m2 |  | 1137.88 | 0 |  | 0%
| 16 | Extracción de chapa (incluye elementos de fijación) | m2 |  | 379.85 | 0 |  | 0%
| 17 | Extracción de tejas/pizarras (incluye elementos de fijación) | m2 |  | 448 | 0 |  | 0%
| 18 | Extracción de membrana | m2 |  | 301.22 | 0 |  | 0%
| 19 | Extrac.de placas durlock existentes en cielorraso. | m2 |  | 309.56 | 0 |  | 0%
| 20 | Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa | m2 |  | 536.19 | 0 |  | 0%
| 21 | Extraccion de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso. | m2 |  | 652.47 | 0 |  | 0%
| 22 | Desmonte aulas modulares (con recupero) | m2 |  | 1431.28 | 0 |  | 0%
| 23 | Extracción cerco de alambre | m2 |  | 272.62 | 0 |  | 0%
1.5 | 1 | Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3" | m2 | 38.28 | 2271.57 | 86955.6996 |  | 1.193%
| 2 | Obrador | u | 1 | 120137.28 | 120137.28 |  | 1.649%
| 3 | Alquiler de andamios x 3 cuerpos (Flete incorporado) | dia |  | 2219.68 | 0 |  | 0%
1.6 | 1 | Retiro de árbol en forma manual | u | 1 | 25587.74 | 25587.74 |  | 0.3511%
| 2 | Retiro de árbol en forma mecánica | u |  | 16130.96 | 0 |  | 0%
1.7 |  | Estudio de suelos (3 perforaciones) | gl | 1 | 130766.98 | 130766.98 |  | 1.794%
2 |  | MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) |  |  |  |  | 239121.533 | 3.281% | RESUMEN
2.1 | 1 | Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminac.con vibrador) | m3 |  | 1312.78 | 0 |  | 0%
| 2 | Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma manual | m3 |  | 3062.29 | 0 |  | 0%
| 3 | Suelo cemento (compactación mecánica y terminac.con vibrador) | m3 |  | 2329.12 | 0 |  | 0%
2.2 |  | Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica | m3 |  | 7275.34 | 0 |  | 0%
2.3 | 1 | Excavación manual | m3 | 40.1 | 3791.83 | 152052.383 |  | 2.087%
| 2 | Excavación mecánica | m3 |  | 1016.5 | 0 |  | 0%
| 3 | Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30 | u | 35 | 2487.69 | 87069.15 |  | 1.195%
| 4 | Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30 | u |  | 593.92 | 0 |  | 0%
2.4 | 1 | Desmonte manual y retiro | m3 |  | 2394.64 | 0 |  | 0%
| 2 | Desmonte mecánico | m3 |  | 1037.48 | 0 |  | 0%
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 1633984.2205 | 22.42% | RESUMEN
3.1 |  | ESTRUCTURA H° A°
| 1 | Cimientos de Hº pobre de cascote | m3 |  | 8403 | 0 |  | 0%
| 2 | Contrapiso bajo plano asiento bases | m3 |  | 11556.94 | 0 |  | 0%
| 3 | Platea de fundación | m3 |  | 29490.46 | 0 |  | 0%
| 4 | Pilotines | m3 | 1.89 | 24264.47 | 45859.8483 |  | 0.6293%
| 5 | Viga de fundación y arriostre | m3 | 4.92 | 40236.29 | 197962.5468 |  | 2.717%
| 6 | Zapatas | m3 |  | 17300.63 | 0 |  | 0%
| 7 | Bases aisladas | m3 | 5.48 | 22922.02 | 125612.6696 |  | 1.724%
| 8 | Troncos de columnas | m3 | 0.48 | 55275.75 | 26532.36 |  | 0.3641%
| 9 | Columnas | m3 | 2.8 | 49987.74 | 139965.672 |  | 1.921%
| 10 | Tabiques | m3 |  | 47283.77 | 0 |  | 0%
| 11 | Vigas | m3 | 4.74 | 54311.72 | 257437.5528 |  | 3.533%
| 12 | Losa Llena Hº Aº | m3 | 14.1 | 38585.02 | 544048.782 |  | 7.466%
| 13 | Losa cerámica (incluye capa compresión)- Vigueta Simple | m2 |  | 8232.47 | 0 |  | 0%
| 14 | Losa premold. p/entrep. Shap 30 (esp. 0,09 m) | m2 |  | 4998.47 | 0 |  | 0%
| 15 | Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,12 m) | m2 |  | 7146.27 | 0 |  | 0%
| 16 | Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,16 m) | m2 |  | 8355.58 | 0 |  | 0%
| 17 | Escalera | m3 | 4.3 | 63844.91 | 274533.113 |  | 3.767%
| 18 | Tanque reserva de agua y/o cisterna | m3 |  | 61052.01 | 0 |  | 0%
| 19 | Encadenados y dinteles | m3 |  | 43313.99 | 0 |  | 0%
| 20 | Viga canaleta Hº Aº visto | m3 |  | 52370.59 | 0 |  | 0%
| 21 | Refuerzos verticales | m3 |  | 45734.51 | 0 |  | 0%
| 22 | Puente adherente (metal/hormigón) | m3 |  | 1880.38 | 0 |  | 0%
| 23 | Junta de dilatación losa-losa s/detalle | ml | 16.2 | 1359.98 | 22031.676 |  | 0.3023%
3.2 |  | ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)
| 1 | Viga reticulada 20 x 30cm - Cordones 12 mm - diagonales 8 mm | ml |  | 3955.5 | 0 |  | 0%
| 2 | Viga reticulada 20 x 30cm - Hierro "L" 1"x3/16"- Cordones laterales y superior " L" 3/4"x1/8" | ml |  | 4968.59 | 0 |  | 0%
| 3 | Viga reticulada 20 x 45 cm - Cordones 16 mm - diagonales 10 mm | ml |  | 4953.17 | 0 |  | 0%
| 4 | Viga reticulada 20 x 45 cm - Hierro "L" 1 1/4"x3/16" - cordones "L" 1"x1/8" | ml |  | 6676.12 | 0 |  | 0%
| 5 | Cabriada de acero L: 5 a 6 m | ml |  | 7365.74 | 0 |  | 0%
| 6 | Columna reticulada 20x20. Cordones 12 mm diag. 8 mm | ml |  | 3455.5 | 0 |  | 0%
| 7 | Columna reticulada 25x40 para parabólico. Luz de arco hasta 10 m. Cordones 16 mm, secund. 10 mm | ml |  | 6905.6 | 0 |  | 0%
| 8 | Columna reticulada 25x40 para parabólico. Luz de arco entre 10 y 20 m. Cordones 20 mm, secund. 12 mm | ml |  | 7448.2 | 0 |  | 0%
| 9 | Perfil Normal Doble T Nº 24 | ml |  | 7517.45 | 0 |  | 0%
| 10 | Perfil Normal Doble T Nº 20 | ml |  | 4498.5 | 0 |  | 0%
| 11 | Perfil Normal Doble T Nº 16 | ml |  | 3409.83 | 0 |  | 0%
| 12 | Perfil Normal Doble T Nº 14 | ml |  | 2734.56 | 0 |  | 0%
| 13 | Perfil Normal Doble T Nº 12 | ml |  | 1970.57 | 0 |  | 0%
3.3 |  | ESTRUCTURA MADERA (incluye dos manos de barniz)
| 1 | Viga madera laminada 3" x 9" | ml |  | 1928.44 | 0 |  | 0%
| 2 | Viga madera laminada 3" x 10" | ml |  | 2044.3 | 0 |  | 0%
| 3 | Viga madera laminada 3" x 12" | ml |  | 2725.95 | 0 |  | 0%
| 4 | Viga madera laminada 4" x 10" | ml |  | 2317.56 | 0 |  | 0%
| 5 | Viga madera laminada 4" x 12" | ml |  | 2587.44 | 0 |  | 0%
| 6 | Viga madera laminada 4" x 15" | ml |  | 3009.18 | 0 |  | 0%
4 |  | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 1522196.7664 | 20.89% | RESUMEN
4.1 |  | MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN
| 1 | Ladrillo común | m3 | 2.5 | 14872.22 | 37180.55 |  | 0.5102%
| 2 | Ladrillos cerámicos portante 18x18x33 | m2 |  | 2253.03 | 0 |  | 0%
| 3 | Ladrillos cerámicos portante 12x18x33 | m2 |  | 1997.11 | 0 |  | 0%
| 4 | Ladrillos cerámicos 18x18x33 | m2 | 156.41 | 2054.93 | 321411.6013 |  | 4.411%
| 5 | Ladrillos cerámicos 12x18x33 | m2 |  | 1638.08 | 0 |  | 0%
| 6 | Ladrillos cerámicos 8x18x33 | m2 |  | 1683.73 | 0 |  | 0%
| 7 | Bloques de hormigón simil piedra 19x19x39 | m2 |  | 5436.65 | 0 |  | 0%
| 8 | Mampost. Bloque Std. de Hº Liso 19x19x39 | m2 |  | 3557.91 | 0 |  | 0%
| 9 | Mampost. Bloque Std. de Hº Liso 14x19x39 | m2 |  | 3456 | 0 |  | 0%
| 10 | Mampost. Bloque Std. de Hº Liso 9x19x39 | m2 |  | 2834.81 | 0 |  | 0%
| 11 | Ladrillos vistos 0,15 (selección) | m2 |  | 3752.84 | 0 |  | 0%
| 12 | Ladrillo hueco 12 /hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable | m2 |  | 4792.16 | 0 |  | 0%
| 13 | Ladrillo visto selec 15 / hueco 18 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable | m2 |  | 6701.7 | 0 |  | 0%
| 14 | Ladrillo visto selec 15 / hueco 12 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable | m2 |  | 8124.28 | 0 |  | 0%
| 15 | Ladrillo visto selec 15 / hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical impermeable | m2 |  | 6146.07 | 0 |  | 0%
4.2 |  | TABIQUES
| 1 | Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm | m2 |  | 2965.89 | 0 |  | 0%
| 1.1 | Tabique Simple Tipo Durlock placa resist humedad (placa verde) | m2 |  | 3223.11 | 0 |  | 0%
| 1.2 | Tabique Simple Tipo Durlock con aisl. de lana de vidrio Acistiver R -70 mm | m2 |  | 3288.27 | 0 |  | 0%
| 2 | Ladrillo de vidrio incoloro (ondulado/bastón cruz) 19x19x8 | m2 |  | 8931.94 | 0 |  | 0%
| 2.1 | Perfil profilit U-GLASS (muro simple) | m2 |  | 10083.22 | 0 |  | 0%
4.3 |  | AISLACIONES
| 1 | Cajón hidrófugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) | ml |  | 1005.29 | 0 |  | 0%
| 1.1 | Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) | ml | 56.48 | 815.16 | 46040.2368 |  | 0.6318%
| 1.2 | Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) | ml |  | 659.72 | 0 |  | 0%
| 2 | Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado | m2 |  | 779.04 | 0 |  | 0%
| 3 | Infiltracion de bloqueador hidrostatico en muros macizos con humedad de cimientos. (Incluye picado de revoque y reparacion final de los mismos) | ml |  | 4573.86 | 0 |  | 0%
4.4 |  | REVOQUES
| 1 | Azotado de concreto con hidrófugo incorporado | m2 |  | 429.63 | 0 |  | 0%
| 2 | Grueso a la cal bajo fino interior | m2 |  | 885.53 | 0 |  | 0%
| 3 | Grueso a la cal bajo fino exterior | m2 |  | 1056.46 | 0 |  | 0%
| 4 | Gruesos a la cal bajo fino tipo Iggam/revestimiento plástico | m2 |  | 1154.14 | 0 |  | 0%
| 5 | Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico | m2 |  | 1012.22 | 0 |  | 0%
| 6 | Fino al fieltro interior | m2 |  | 721.3 | 0 |  | 0%
| 7 | Fino al fieltro exterior | m2 |  | 948.09 | 0 |  | 0%
| 8 | Fino simil piedra peinado tipo Iggam | m2 |  | 2130.08 | 0 |  | 0%
| 9 | Revoque interior completo a la cal | m2 | 233.8 | 1606.83 | 375676.854 |  | 5.155%
| 10 | Revoque exterior completo a la cal | m2 | 87.73 | 2434.17 | 213549.7341 |  | 2.93%
| 11 | Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura). Tipo Parex Trio Stilo Color. | m2 |  | 3053.93 | 0 |  | 0%
| 12 | Tomado de junta " ladrillo visto " | m2 |  | 1254.64 | 0 |  | 0%
| 13 | Cemento alisado a la llana (friso) | m2 |  | 2121.89 | 0 |  | 0%
| 14 | Reparación de Revoques Interiores Completo. | m2 |  | 2336.89 | 0 |  | 0%
| 15 | Reparación de Revoques Exteriores Completo. | m2 |  | 3543.84 | 0 |  | 0%
4.5 |  | CONTRAPISOS
| 1 | Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm | m2 |  | 1252.43 | 0 |  | 0%
| 1.1 | Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones) | m2 | 132.34 | 1399.03 | 185147.6302 |  | 2.541%
| 1.2 | Contrapiso armado sobre terreno natural - 15 cm | m2 |  | 2099.82 | 0 |  | 0%
| 2 | Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida | m2 | 136.8 | 1423.82 | 194778.576 |  | 2.673%
| 3 | Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso | m2 |  | 849.48 | 0 |  | 0%
| 3.1 | Carpeta de concreto de 2,5 cm sobre losa de cubierta | m2 | 136.8 | 1084.88 | 148411.584 |  | 2.037%
| 4 | Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) | ml |  | 427.63 | 0 |  | 0%
5 |  | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 6655.96 | 0.09134% | RESUMEN
5.1 | 1 | Azulejos 15x15 - Tipo San Lorenzo | m2 | 4 | 1663.99 | 6655.96 |  | 0.09134%
| 2 | Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 | m2 |  | 1844.95 | 0 |  | 0%
| 3 | Madera machimbrada de cedro 1/2"x4" (incluye listón de terminación L) | m2 |  | 2147.91 | 0 |  | 0%
5.2 | 1 | Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre | m2 |  | 16087.81 | 0 |  | 0%
| 2 | Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido. | m2 |  | 14890.49 | 0 |  | 0%
5.3 | 1 | Revestimiento tipo Durlock, sobre perfil Omega | m2 |  | 1729.92 | 0 |  | 0%
5.4 | 1 | Revestimiento Acústico en fibra de vidrio , sobre estructura metálica | m2 |  | 3716.33 | 0 |  | 0%
| 2 | Revestimiento Acústico en tableros MDF 15mm espesor | m2 |  | 3003.93 | 0 |  | 0%
5.5 | 1 | Perfil protección ángulo 3/4"x3/4"x1/8" | ml |  | 1576.72 | 0 |  | 0%
| 2 | Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM | ml |  | 145.92 | 0 |  | 0%
| 3 | Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM | ml |  | 310.07 | 0 |  | 0%
| 4 | Terminación Listón de cedro 1/2"x3" | ml |  | 298.56 | 0 |  | 0%
6 |  | PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES |  |  |  |  | 447137.0739 | 6.136% | RESUMEN
6.1 |  | INTERIORES
| 1 | Mosaico Granitico 40x40 fondo gris | m2 |  | 3086.3 | 0 |  | 0%
| 2 | Mosaico granitico 30x30 fondo gris | m2 | 135.21 | 2622.59 | 354600.3939 |  | 4.866%
| 3 | Mosaico granitico 20x20/15x15 fondo gris | m2 |  | 3128.03 | 0 |  | 0%
| 4 | Mosaico Granitico 40x40 fondo color | m2 |  | 3782.3 | 0 |  | 0%
| 5 | Mosaico granitico 30x30 fondo color | m2 |  | 3230.61 | 0 |  | 0%
| 6 | Mosaico granitico 20x20/15x15 fondo color | m2 |  | 3708.7 | 0 |  | 0%
| 7 | Mosaico Granitico 40x40 fondo blanco | m2 |  | 4266.03 | 0 |  | 0%
| 8 | Mosaico granitico 30x30 fondo blanco | m2 |  | 3644 | 0 |  | 0%
| 9 | Mosaico granitico 20x20/15x15 fondo blanco | m2 |  | 3710.28 | 0 |  | 0%
| 10 | Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - incluye carpeta | m2 |  | 2368.14 | 0 |  | 0%
| 11 | Goma ranurado esp: 3 mm | m2 |  | 1869.11 | 0 |  | 0%
| 12 | Entablonado de madera dura - Viraro 1" | m2 |  | 5006.63 | 0 |  | 0%
| 13 | Entablonado de Eucaliptus Rosado 3/4" | m2 |  | 2188.63 | 0 |  | 0%
| 14 | Parquet Eucalipto secado en horno- esp: 14 mm | m2 |  | 3571.22 | 0 |  | 0%
| 15 | Piso flotante | m2 |  | 2159.17 | 0 |  | 0%
| 16 | Porcelanato pulido incluido carpeta | m2 |  | 3820.5 | 0 |  | 0%
| 17 | Pulido de piso granítico ( a piedra fina y lustrado a plomo) | m2 |  | 951.3 | 0 |  | 0%
| 18 | Pulido de piso de madera y encerado | m2 |  | 882.5 | 0 |  | 0%
| 19 | Pulido de mosaico granitico (a p/fina) | m2 |  | 791.69 | 0 |  | 0%
6.2 |  | EXTERIORES
| 1 | Mosaico de vereda 20x20cm | m2 |  | 2146.7 | 0 |  | 0%
| 2 | Baldosas graníticas para exterior 40x40cm | m2 |  | 2822.34 | 0 |  | 0%
| 3 | Piso deportivo completo s/especificaciones | m2 |  | 5263.41 | 0 |  | 0%
| 4 | Piso cemento color c/endurecedor no metalico (2 Kg/m2), incluye contrapiso de H° Aº elaborado (H-21) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno -espesor minimo 10 cm (Carpeta alisada a llana mecanica, las juntas se tomaran con Siflaex 1 A Plus, terminado con un sellador de base acuosa y encerada). Previa colocación inferior de un film de polietileno de 200 micrones. | m2 |  | 6161.37 | 0 |  | 0%
| 5 | Bloques articulados tipo "Blokret/Cespekret" o similar | m2 |  | 2702.24 | 0 |  | 0%
| 6 | Lajas cemento comprimido 40x40cm | m2 | 7.65 | 2565.08 | 19622.862 |  | 0.2693%
| 7 | Ladrillo común plano | m2 |  | 2351.03 | 0 |  | 0%
| 8 | Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) | m2 |  | 1375.06 | 0 |  | 0%
| 9 | Pavimento intertrabado de adoquines de hormigón | m2 |  | 4544.41 | 0 |  | 0%
| 10 | Baldosas canto rodado lavado | m2 |  | 2165.56 | 0 |  | 0%
| 11 | Cordon H° Aº 7x15 | ml |  | 1002.33 | 0 |  | 0%
6.3 |  | ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
| 1 | Umbrales y solias granito natural | m2 | 0.6 | 18343.47 | 11006.082 |  | 0.151%
| 1.1 | Umbrales y solias granito reconstituido | m2 |  | 13609.4 | 0 |  | 0%
| 1.2 | Alfeizar de cemento alisado | ml |  | 808 | 0 |  | 0%
| 1.3 | Alfeizar de Hº Aº | ml |  | 1487.25 | 0 |  | 0%
| 2 | Zócalo granítico fondo gris | ml | 83.1 | 702.48 | 58376.088 |  | 0.8011%
| 2.1 | Zócalo granítico fondo color | ml |  | 914.13 | 0 |  | 0%
| 2.2 | Zócalo granítico fondo blanco | ml |  | 1059.41 | 0 |  | 0%
| 3 | Zocalo de cedro 3" x 3/4" | ml |  | 483.42 | 0 |  | 0%
| 4 | Zocalo acero inoxidable | ml |  | 1387.16 | 0 |  | 0%
| 5 | Zócalo cerámico esmaltado | ml |  | 419.12 | 0 |  | 0%
| 6 | Zócalo porcelanato | ml |  | 547.31 | 0 |  | 0%
| 7 | Zócalo Cemento Alisado h:0,15m | ml | 5.1 | 692.48 | 3531.648 |  | 0.04846%
7 |  | MARMOLERIA |  |  |  |  | 0 | 0% | RESUMEN
| 1 | Mesada de granito natural | m2 |  | 14854.46 | 0 |  | 0%
| 1.1 | Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable | m2 |  | 29668.88 | 0 |  | 0%
| 2 | Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm | ml |  | 1494.44 | 0 |  | 0%
| 3 | Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm | ml |  | 2515.05 | 0 |  | 0%
| 4 | Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras | m2 |  | 13686.91 | 0 |  | 0%
| 5 | Revestimiento de escalones en Granito Natural | m2 |  | 16551.62 | 0 |  | 0%
| 6 | Revestimiento de contrahuella en Granito Natural | m2 |  | 15355.18 | 0 |  | 0%
| 7 | Revestimiento de zocalo en escalera rampante en granito natural | m2 |  | 4083.51 | 0 |  | 0%
8 |  | CUBIERTAS Y TECHADOS |  |  |  |  | 252833.0725 | 3.47% | RESUMEN
8.1 | 1 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 sobre estruct. de madera vista completa | m2 | 10.74 | 5465.39 | 58698.2886 |  | 0.8055%
| 2 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 sobre estruct. de madera s/cepillar | m2 |  | 4828.51 | 0 |  | 0%
| 3 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio | m2 |  | 5062.16 | 0 |  | 0%
| 4 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio | m2 |  | 5406.21 | 0 |  | 0%
| 5 | Chapa Autoportante Trapezoidal de H°G° - no incluye estructura de apoyo - | m2 |  | 5549.78 | 0 |  | 0%
| 6 | Teja francesa esmaltada s/estructura de madera vista completa | m2 |  | 6508.35 | 0 |  | 0%
| 7 | Teja francesa esmaltada s/ Estruct. de madera sin cepillar completa | m2 |  | 6521.43 | 0 |  | 0%
| 8 | Teja colonial sobre estructura de madera vista completa | m2 |  | 8113.6 | 0 |  | 0%
| 9 | Teja colonial sobre estructura de madera sin cepillar completa | m2 |  | 7426.07 | 0 |  | 0%
| 10 | Cumbrera teja | m2 |  | 2239.91 | 0 |  | 0%
| 11 | Rep. de cubierta (reemplazo solo de chapa aluminizada nº 25) | m2 |  | 3791.77 | 0 |  | 0%
| 12 | Rep. de cubierta (reemplazo de chapas de aluminizadas nº 25 y clavaderas) | m2 |  | 3953.88 | 0 |  | 0%
| 13 | Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas nº 25, clavaderas y aislación termica e hidrofuga) | m2 |  | 4528.6 | 0 |  | 0%
| 14 | Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas y clavaderas) | m2 |  | 3583.28 | 0 |  | 0%
| 15 | Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga) | m2 |  | 4124.84 | 0 |  | 0%
| 16 | Rep. de cubierta (reemplazo de tejas coloniales, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga) | m2 |  | 5345.56 | 0 |  | 0%
| 17 | Cubierta de parabolico completo según plano - Chapa aluminizada Cincalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación termica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada" (Para Luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Maxima separación entre correas 1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores). | m2 |  | 6880.85 | 0 |  | 0%
| 18 | Sistema PG400, Chapa Galvanizada espesor 0,7mm. Termopanel bajo chapa inyectado en poliuretano de 50mm de espesor, 38kg/m3densidad | m2 |  | 5996.42 | 0 |  | 0%
8.2 |  | AISLACIONES
| 1 | Aislación sobre entablonado b/teja TBA 5 mm (incluye listones de fijación) | m2 |  | 666.98 | 0 |  | 0%
| 2 | Aislación sobre entablonado con ruberoide (incluye listones de fijación) | m2 |  | 585.75 | 0 |  | 0%
| 3 | Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. - | m2 |  | 1009.51 | 0 |  | 0%
8.3 |  | MEMBRANAS Y TECHADOS
| 1 | Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación) | m2 |  | 1250.18 | 0 |  | 0%
| 2 | Membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie (se considera una mano de imprimación) | m2 |  | 1167.68 | 0 |  | 0%
| 3 | Techado impermeable multicapa tipo Rubber Fields (no transitable) | m2 |  | 1386.72 | 0 |  | 0%
| 4 | Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho y filtro UV) | m2 | 150.61 | 1288.99 | 194134.7839 |  | 2.664%
| 5 | Membrana flotante 4 mm (folil de aluminio). Se considera una mano de imprimación | m2 |  | 851.9 | 0 |  | 0%
8.4 |  | ZINGUERIA
| 1 | Canaleta estándar H°G° Nº 25 (desarrollo 0,33 m) | ml |  | 1468.97 | 0 |  | 0%
| 2 | Canaleta tipo cenefa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50m) | ml |  | 2601.3 | 0 |  | 0%
| 3 | Canaleta embutida H°G° Nº 25 (desarrollo 0,50 m) | ml |  | 2240.03 | 0 |  | 0%
| 4 | Caballete Cumbrera Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,40 m) | ml |  | 828.16 | 0 |  | 0%
| 5 | Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) | ml |  | 834.44 | 0 |  | 0%
| 6 | Chapa Claraboya 7 pies | unid |  | 14537.17 | 0 |  | 0%
| 7 | Claraboya p/losa 1m x 1m con vidrio armado y malla de seguridad | unid |  | 39276.19 | 0 |  | 0%
| 8 | Limatesa chapa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50 m) | ml |  | 2025.35 | 0 |  | 0%
| 9 | Limahoya chapa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50 m) | ml |  | 2232.65 | 0 |  | 0%
| 10 | Cupertina chapa HºGº Nº 25 (desarrollo 0,75) | ml |  | 2533.72 | 0 |  | 0%
| 11 | Canaletin lateral para teja Hº Gº N° 25 | ml |  | 808.46 | 0 |  | 0%
| 12 | Capitel con moldura, para desague exterior. Chapa Hº Gº | unid |  | 2364.92 | 0 |  | 0%
| 13 | Extractor de aire eolico - Ø caño 4"- Renov/Aire 795 m3/h | unid |  | 5553.72 | 0 |  | 0%
| 14 | Extractor de aire eolico - Ø caño 8"- Renov/Aire 1999 m3/h | unid |  | 5845.29 | 0 |  | 0%
| 15 | Extractor de aire eolico - Ø caño 16"- Renov/Aire 5026 m3/h | unid |  | 10878.8 | 0 |  | 0%
| 16 | Extractor de aire eolico - Ø caño 24"- Renov/Aire 8620 m3/h | unid |  | 16071.85 | 0 |  | 0%
9 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 215718.798 | 2.96% | RESUMEN
9.1 |  | APLICADOS
| 1 | Yeso aplicado bajo losa | m2 |  | 1509.16 | 0 |  | 0%
| 2 | A la cal aplicado bajo Losa | m2 | 125.7 | 1716.14 | 215718.798 |  | 2.96%
9.2 |  | SUSPENDIDOS
| 1 | Yeso suspendido | m2 |  | 2341.56 | 0 |  | 0%
| 2 | A la cal suspendido | m2 |  | 2537.73 | 0 |  | 0%
| 3 | Madera machimbrada | m2 |  | 3613.49 | 0 |  | 0%
| 4 | Placas desmontables aislantes sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 |  | 2882.53 | 0 |  | 0%
| 5 | Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada | m2 |  | 2285.87 | 0 |  | 0%
| 5.1 | Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad | m2 |  | 2417.62 | 0 |  | 0%
| 5.2 | Tipo Durlok desmont. placa texturada 606x606 | m2 |  | 1812.86 | 0 |  | 0%
| 6 | Vainilla de aluminio tipo Phonex c/aislación de lana de vidrio. 38 mm | m2 |  | 4506.26 | 0 |  | 0%
| 7 | Vainilla de PVC 20 cm | m2 |  | 2290.26 | 0 |  | 0%
| 8 | M.D.F (12mm espesor) sobre estrctura de madera | m2 |  | 1632.58 | 0 |  | 0%
10 |  | CARPINTERIAS (incluye colocación) |  |  |  |  | 604610.2998 | 8.297% | RESUMEN
10.1 |  | CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
| 1 | Reja de hierro red-cuad 1/2" c/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16" | m2 |  | 5387.78 | 0 |  | 0%
| 2 | Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, T y planchuela | m2 |  | 5581.1 | 0 |  | 0%
| 3 | Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela | m2 | 17.44 | 6999.52 | 122071.6288 |  | 1.675%
| 4 | Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil L 2" x1/4" y T 2"x1/4") | m2 |  | 11178.52 | 0 |  | 0%
| 5 | Porton de 2 Hoja con paños ciegos de chapa Nº 18 - Marco perfil L 2x1/4" - Bastidor de hoja caño estructural 50x50 mm | m2 |  | 13309.46 | 0 |  | 0%
| 6 | Porton corredizo paños ciegos de chapa Nº 18 marco perfil L 2x1/4" - Bastidor de hoja caño estructural 50x50 mm | m2 | 4.41 | 13310 | 58697.1 |  | 0.8055%
PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)
| 6 | Tipo PH Puerta ciega. | m2 | 2.15 | 17165.11 | 36904.9865 |  | 0.5064%
| 7 | Tipo PH puerta c/visor | m2 | 7.79 | 18994.55 | 147967.5445 |  | 2.031%
| 8 | Tipo PH puerta con visor y paño fijo | m2 |  | 21682.61 | 0 |  | 0%
| 9 | Tipo PH puerta c/ vidrio repartido | m2 |  | 23424.68 | 0 |  | 0%
VENTANAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18 )
| 10 | Tipo VH 2 hojas de abrir o corredizas | m2 |  | 16235.06 | 0 |  | 0%
| 11 | Tipo VH 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo | m2 |  | 12121.04 | 0 |  | 0%
| 12 | Tipo VH banderola a simplón | m2 |  | 23769.86 | 0 |  | 0%
| 13 | Tipo VH banderola con brazo de empuje | m2 |  | 19945.13 | 0 |  | 0%
| 14 | Tipo VH paños fijos | m2 |  | 11407.36 | 0 |  | 0%
| 15 | Tipo VH paño fijo y banderola con brazo de empuje | m2 |  | 15676.24 | 0 |  | 0%
VENTANAS (Marco y Hojas perfiles Hº )
| 15 | Tipo VHº 2 hojas de abrir | m2 |  | 14921.05 | 0 |  | 0%
| 16 | Tipo VHº 2 hojas de abrir y paño fijo | m2 |  | 7722.71 | 0 |  | 0%
| 17 | Tipo VHº 2 hojas abrir con vidrio repartido | m2 | 16 | 12365.45 | 197847.2 |  | 2.715%
| 18 | Tipo VHº banderola a simplón | m2 |  | 19277.64 | 0 |  | 0%
| 19 | Tipo VHº banderola con brazo de empuje | m2 |  | 17887.01 | 0 |  | 0%
| 20 | Tipo VHº paños fijos | m2 |  | 9790.58 | 0 |  | 0%
10.2 |  | CARPINTERIA DE ALUMINIO
PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado
| 1 | Tipo PA puerta ciega | m2 |  | 21328 | 0 |  | 0%
| 2 | Tipo PA puerta c/visor | m2 |  | 19512.98 | 0 |  | 0%
| 3 | Tipo PA puerta ciega con paño fijo | m2 |  | 15537.03 | 0 |  | 0%
| 4 | Tipo PA puerta c/vidrio repartido | m2 |  | 18382.6 | 0 |  | 0%
VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
| 5 | Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas | m2 |  | 21646.05 | 0 |  | 0%
| 6 | Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo | m2 |  | 18659.05 | 0 |  | 0%
| 7 | Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido | m2 |  | 25340.73 | 0 |  | 0%
| 8 | Tipo VA banderola a simplón | m2 |  | 21883.57 | 0 |  | 0%
| 9 | Tipo VA banderola con brazo de empuje | m2 |  | 21883.57 | 0 |  | 0%
| 10 | Tipo VA paños fijos | m2 |  | 12374.43 | 0 |  | 0%
| 11 | Tipo VA hoja tipo guillotina | m2 |  | 20680.84 | 0 |  | 0%
10.3 |  | CARPINTERIA DE PVC
PUERTAS Marco y hoja PVC
| 1 | Tipo PP puerta ciega | m2 |  | 41524.99 | 0 |  | 0%
| 2 | Tipo PP puerta c/visor | m2 |  | 30823.42 | 0 |  | 0%
| 3 | Tipo PP puerta ciega con paño fijo | m2 |  | 40054.7 | 0 |  | 0%
VENTANAS Marco y hoja PVC
| 5 | Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas | m2 |  | 27787.25 | 0 |  | 0%
| 6 | Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo | m2 |  | 19286.8 | 0 |  | 0%
| 9 | Tipo VP banderola con brazo de empuje | m2 |  | 38535.22 | 0 |  | 0%
| 10 | Tipo VP paños fijos | m2 |  | 15419.1 | 0 |  | 0%
10.4 |  | CARPINTERIA MADERA
PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro
| 1 | Tipo PM puerta placa ciega | m2 |  | 10386.08 | 0 |  | 0%
| 2 | Tipo PM puerta placa c/visor | m2 |  | 10666.18 | 0 |  | 0%
| 3 | Tipo PM puerta placa con visor y paño fijo | m2 |  | 9669.82 | 0 |  | 0%
| 4 | Tipo PM puerta c/vidrio repartido | m2 |  | 15970.87 | 0 |  | 0%
| 5 | Tipo PB puerta sanitarios - madera machimbrada | m2 |  | 14296.23 | 0 |  | 0%
VENTANAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro
| 6 | Tipo VM 2 hojas de abrir /corredizas | m2 |  | 21521.9 | 0 |  | 0%
| 7 | Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas paño fijo | m2 |  | 15373.57 | 0 |  | 0%
| 8 | Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido | m2 |  | 20375.63 | 0 |  | 0%
| 9 | Tipo VM banderola a simplon | m2 |  | 32561.25 | 0 |  | 0%
| 10 | Tipo VM banderola con brazo de empuje | m2 |  | 25280.07 | 0 |  | 0%
| 11 | Tipo VM paños fijos | m2 |  | 16619.53 | 0 |  | 0%
10.5 |  | CARPINTERIA COMBINADA
PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera cedro)
| 1 | Tipo PC puerta placa ciega | m2 |  | 9245.19 | 0 |  | 0%
| 2 | Tipo PC puerta placa c/visor | m2 |  | 14643.03 | 0 |  | 0%
| 3 | Tipo PC puerta placa con visor y paño fijo | m2 |  | 15185.48 | 0 |  | 0%
| 4 | Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir) | m2 |  | 21722.77 | 0 |  | 0%
VENTANAS (Marcos y Hojas de Madera de Cedro)
| 5 | Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas | m2 |  | 16991.6 | 0 |  | 0%
| 6 | Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo | m2 |  | 11340.19 | 0 |  | 0%
| 7 | Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido | m2 |  | 18842.82 | 0 |  | 0%
| 8 | Tipo VC banderola a simplon | m2 |  | 28209.84 | 0 |  | 0%
| 9 | Tipo VC banderola con brazo de empuje | m2 |  | 21730.61 | 0 |  | 0%
| 10 | Tipo VC paños fijos | m2 |  | 13596.96 | 0 |  | 0%
PUERTAS (Marco chapa 18 y Hojas Madera Pino)
| 11 | Tipo PC puerta placa ciega | m2 |  | 8391.35 | 0 |  | 0%
| 12 | Tipo PC puerta placa c/visor | m2 |  | 8986.55 | 0 |  | 0%
| 13 | Tipo PC puerta placa c/visor y paño fijo | m2 |  | 9180.38 | 0 |  | 0%
| 14 | Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir) | m2 |  | 10535.37 | 0 |  | 0%
10.6 |  | HERRAJES ESPECIALES
| 1 | Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple | nº |  | 8568.64 | 0 |  | 0%
| 2 | Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble | nº | 2 | 18602.41 | 37204.82 |  | 0.5105%
| 3 | Cerradura c/indicador libre- ocupado (reposición) | nº |  | 1669.29 | 0 |  | 0%
10.7 |  | MUEBLES FIJOS
| 1 | Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil | n° |  | 6916.11 | 0 |  | 0%
| 2 | Pizarron 1,22 x 2,75 m | nº | 2 | 1958.51 | 3917.02 |  | 0.05375%
| 3 | Guardasilla de madera semi dura H:10 cmx 3/4" | ml |  | 812.58 | 0 |  | 0%
| 4 | Frente de placard enchapado en pino (incluye estantes y cajoneras) | m2 |  | 5877.83 | 0 |  | 0%
| 5 | Frente de placard enchapado en cedro (incluye estantes y cajoneras) | m2 |  | 6595.51 | 0 |  | 0%
| 6 | Frente bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina. | ml |  | 9793.1 | 0 |  | 0%
| 7 | Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina | ml |  | 13396.18 | 0 |  | 0%
| 8 | Frente bajo mesada/ventana: puertas ciegas y estantes de aglomerado enchapados en cedro | ml |  | 15590.64 | 0 |  | 0%
| 9 | Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en cedro | ml |  | 25333.73 | 0 |  | 0%
| 10 | Estantes de aglomerado enchapado en melamina, montados sobre ménsulas ml/estante de 0,40 | ml |  | 2608.53 | 0 |  | 0%
| 11 | Tabla de madera dura esp. 2" (incluye barniz) | m2 |  | 5275.95 | 0 |  | 0%
| 12 | Estantes de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo sección circular 25x25x1,25mm | m2 |  | 9619.42 | 0 |  | 0%
| 13 | Mueble de guardado de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo sección circular 25x25x1,25mm | m2 |  | 22422.87 | 0 |  | 0%
11 |  | INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 362379.38 | 4.973% | RESUMEN
11.1 |  | PILAR MEDIDOR
| 1 | Medidor monofásico con pilar de mampostería reglamentario completo | n° |  | 52405.2 | 0 |  | 0%
| 2 | Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga | n° |  | 72256.45 | 0 |  | 0%
11.2 |  | FUERZA MOTRIZ
| 1 | Tablero cisterna completo con automático de tanque | nº |  | 53462.28 | 0 |  | 0%
| 2 | Tablero de bomberos | nº |  | 18394.07 | 0 |  | 0%
| 3 | Tablero planta de tratamiento de efluentes cloacales | nº |  | 179714.92 | 0 |  | 0%
| 4 | Tablero pozo de bombeo cloacal | nº |  | 50418.87 | 0 |  | 0%
| 5 | Tablero bomba sumergible de pozo de explotación | nº |  | 23831.29 | 0 |  | 0%
11.3 |  | BAJA TENSION
| 1 | Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 | nº |  | 3703.77 | 0 |  | 0%
| 2 | Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 | nº |  | 4534.64 | 0 |  | 0%
| 3 | Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 | nº |  | 8323.39 | 0 |  | 0%
| 4 | Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20 | nº |  | 21156.83 | 0 |  | 0%
| 5 | Tablero Metalico 10 Bocas Estanco. - IP 54 | nº |  | 4652.01 | 0 |  | 0%
| 6 | Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54 | nº | 1 | 7460.2 | 7460.2 |  | 0.1024%
| 7 | Tablero Metalico 36 Bocas estanco - IP 54 | nº |  | 11949.38 | 0 |  | 0%
| 8 | Tablero Metalico 72 Bocas estanco - IP 54 | nº |  | 16032.04 | 0 |  | 0%
| 9 | Tablero Metalico 108 Bocas estanco - IP 54 | nº |  | 29449.2 | 0 |  | 0%
| 10 | Instrumentos de medición | gl |  | 14382.86 | 0 |  | 0%
| 11 | Interruptor a tecla 6A unipolar | nº |  | 295.84 | 0 |  | 0%
| 12 | Int. Termomagnético 1X6/10/16A | nº |  | 1236.86 | 0 |  | 0%
| 13 | Int. Termomagnético 2X6A | nº |  | 2335.57 | 0 |  | 0%
| 14 | Int. Termomagnético 2X10/25 A | nº | 3 | 2155.6 | 6466.8 |  | 0.08874%
| 15 | Int. Termomagnético 2X32 A | nº |  | 3498.6 | 0 |  | 0%
| 16 | Int. Termomagnético 4X16/25A | nº |  | 4354.47 | 0 |  | 0%
| 17 | Int. Termomagnético 4X32/40 A | nº |  | 4882.61 | 0 |  | 0%
| 18 | Int. Termomagnético 4X63A | nº |  | 6036.8 | 0 |  | 0%
| 19 | Int. Termomagnético 4X80A | nº |  | 21646.35 | 0 |  | 0%
| 20 | Int. Termomagnético 4X100A | nº |  | 22437.35 | 0 |  | 0%
| 21 | Int. Termomagnético 4X160A NS 160 N | nº |  | 14974.16 | 0 |  | 0%
| 22 | Int. Termomagnético 4X200A NS 200 N c/ regule térmico | nº |  | 34910.48 | 0 |  | 0%
| 23 | Int. Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico | nº |  | 36432.77 | 0 |  | 0%
| 24 | Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA | nº | 1 | 6162.47 | 6162.47 |  | 0.08457%
| 25 | Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA | nº |  | 6698.58 | 0 |  | 0%
| 27 | Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x25 A 30 mA | nº |  | 13335.16 | 0 |  | 0%
| 28 | Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x40 A 30 mA | nº |  | 14162.08 | 0 |  | 0%
| 26 | Interruptor automático diferencial bipolar 2x32 A 300 mA | nº |  | 8997.04 | 0 |  | 0%
| 29 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA | nº |  | 8629.77 | 0 |  | 0%
| 30 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA | nº |  | 10307.42 | 0 |  | 0%
| 31 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x16 A 300 mA | nº |  | 9790.49 | 0 |  | 0%
| 32 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA | nº |  | 9844.26 | 0 |  | 0%
| 33 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA | nº |  | 11480.87 | 0 |  | 0%
| 34 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA | nº |  | 4265.49 | 0 |  | 0%
| 35 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA | nº |  | 18510.85 | 0 |  | 0%
| 36 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA | nº |  | 36397.29 | 0 |  | 0%
| 37 | Guardamotor hasta 15 A 3 polos | nº |  | 14752.4 | 0 |  | 0%
| 38 | Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 812.44 | 0 |  | 0%
| 39 | Conductor envainado 2 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 902.7 | 0 |  | 0%
| 40 | Conductor subterraneo 2 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 904.76 | 0 |  | 0%
| 41 | Conductor subterraneo 2 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 1030.57 | 0 |  | 0%
| 42 | Conductor subterraneo 3 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 945.52 | 0 |  | 0%
| 43 | Conductor subterraneo 3 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 1036.84 | 0 |  | 0%
| 44 | Conductor subterraneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 2344.94 | 0 |  | 0%
| 45 | Conductor subt. tetrafilar 3 x 35+1 x 16 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm | ml |  | 2999.15 | 0 |  | 0%
| 46 | Conductor subt. tetrafilar 3 x 50+1 x 25 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm | ml |  | 3706.5 | 0 |  | 0%
| 47 | Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 985.61 | 0 |  | 0%
| 48 | Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 1098.078 | 0 |  | 0%
| 49 | Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | ml |  | 1216.01 | 0 |  | 0%
| 50 | Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm | ml |  | 1609.47 | 0 |  | 0%
| 51 | Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm | ml |  | 2011.44 | 0 |  | 0%
| 52 | Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) | nº | 15 | 7037.7 | 105565.5 |  | 1.449%
| 53 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) | nº | 6 | 6229.56 | 37377.36 |  | 0.5129%
| 54 | Bocas - Iluminación/Tomas a recablear | nº |  | 3232.53 | 0 |  | 0%
| 55 | Bocas - Tomas nuevos a instalar p/ servicio contra incendio | nº | 3 | 9316.44 | 27949.32 |  | 0.3835%
| 56 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE | ml |  | 520.68 | 0 |  | 0%
| 57 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE | ml |  | 592.12 | 0 |  | 0%
| 58 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x6+PE | ml |  | 665.76 | 0 |  | 0%
| 59 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 3x25+1x16+PE | ml |  | 2187.55 | 0 |  | 0%
| 60 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE | ml |  | 715.26 | 0 |  | 0%
| 61 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE | ml |  | 862.29 | 0 |  | 0%
| 62 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x10+PE | ml |  | 1241.87 | 0 |  | 0%
| 63 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE | ml |  | 1774.55 | 0 |  | 0%
| 64 | Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x25+PE | ml |  | 2728.13 | 0 |  | 0%
| 65 | Puesta a tierra completa | nº | 1 | 19815.69 | 19815.69 |  | 0.2719%
11.4 |  | MUY BAJA TENSION
| 1 | Puesto de informática | nº |  | 7710.21 | 0 |  | 0%
| 2 | Rack 6 módulos con puerta de vidrio y cerradura | nº |  | 34728.91 | 0 |  | 0%
| 3 | Central telefónica 2 entradas 12 internos | n° |  | 24418.65 | 0 |  | 0%
| 4 | Teléfono terminal | n° |  | 2653.3 | 0 |  | 0%
| 5 | Parlante 4" con gabinete | n° |  | 4364.67 | 0 |  | 0%
| 6 | Boca para telefonía | n° |  | 7012.11 | 0 |  | 0%
| 7 | Portero eléctrico con un teléfono | nº |  | 26453.68 | 0 |  | 0%
11.5 |  | ARTEFACTOS
| 1 | Equi. Fluoresc armado completo 1x36W c/louver p/ embutir.Tipo F1 | nº |  | 6042.19 | 0 |  | 0%
| 2 | Equi. Fluoresc armado completo 2x36W c/louver p/ embutir. Tipo F2 | nº |  | 7376.98 | 0 |  | 0%
| 3 | Equi. Fluoresc armado completo 3x36W c/louver p/ embutir. Tipo F3 | nº |  | 9750.3 | 0 |  | 0%
| 4 | Equi. Fluoresc armado completo 1x36W c/louver de aplicar a cielorraso. Tipo F4 | nº |  | 5849.81 | 0 |  | 0%
| 5 | Equi. Fluoresc armado completo 2x36W c/louver de aplicar en CR. Tipo F5 | nº | 13 | 7232.56 | 94023.28 |  | 1.29%
| 6 | Equipo fluorescente 3x36 W de aplicar a cielorraso Tipo F6 | nº |  | 9648.35 | 0 |  | 0%
| 7 | Equi. Fluoresc armado completo 2x36W con louver y doble barral. Tipo F7 | nº |  | 12540.23 | 0 |  | 0%
| 8 | Equi. Fluoresc armado completo 3x36W con louver y doble barral. Tipo F8 | nº |  | 14968.54 | 0 |  | 0%
| 9 | Equi. Fluoresc armado completo 3x36W con louver de embutir parabolico p/ computación. Tipo F9 | nº |  | 5744.07 | 0 |  | 0%
| 10 | Equi. Fluoresc armado completo 3x36W con louver para aplicar parabolico p/ computación Tipo F10 | nº |  | 11825.48 | 0 |  | 0%
| 11 | Equi. Fluoresc armado completo 1x36W estanco IP65 Tipo E1 | nº |  | 4294.55 | 0 |  | 0%
| 12 | Equi. Fluoresc armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2 | nº |  | 4762.06 | 0 |  | 0%
| 13 | Pantalla industrial c/ equipo y rejilla y lámpara MH 250 W Tipo I1 | nº |  | 5155.11 | 0 |  | 0%
| 14 | Luminaria para embutir en cielorraso con vidrio templado resistente y serigrafiado. Lampara MH 150W. Tipo I2 | nº |  | 7561.07 | 0 |  | 0%
| 15 | Artefacto para exterior con MHº 250W Tipo B | nº |  | 11822.75 | 0 |  | 0%
| 16 | Aplique tortuga ovalada 280 mm fundic. Al 1x13 W tipo O | nº |  | 3713.32 | 0 |  | 0%
| 17 | Aplique tortuga diam 300 mm fundic. Al 2x18 W tipo T | nº | 2 | 5762.39 | 11524.78 |  | 0.1582%
| 18 | Aplique haz sup. concentrado e inf. difuso, lámpara MH 150 W Tipo H | nº |  | 7916.04 | 0 |  | 0%
| 19 | Aplique Tubo Fluor. compacto de 1x11W C/instal. Tipo A1 | nº |  | 4315.22 | 0 |  | 0%
| 20 | Aplique Tubo Fluor. compacto de 2x11W C/instal.Tipo A2 | nº |  | 4983.7 | 0 |  | 0%
| 21 | Proyector P1 con equipo con lamp. 150W (Lumenac Max 1150 EL) | nº |  | 8952.76 | 0 |  | 0%
| 22 | Proyector P2 con equipo con lamp. 250W (Lumenac Max 2250 EL) | nº |  | 7564.48 | 0 |  | 0%
| 23 | Proyector P3 con equipo con lamp. 400W (Lumenac Max 2400 EL) | nº |  | 9228.99 | 0 |  | 0%
| 24 | Artefacto LED cuadrado superficial (300x300mm) 20W | nº |  | 9006.45 | 0 |  | 0%
| 25 | Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) | nº |  | 5476.99 | 0 |  | 0%
| 26 | Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800lm. Tipo L1 | nº |  | 4113.18 | 0 |  | 0%
| 27 | Artefacto LED cuadrado 600x600mm 28W 2000lm. Tipo L2 | nº |  | 8941.28 | 0 |  | 0%
| 28 | Artefacto LED rectangular 300x600mm 36W 3000lm. Tipo L3 | nº |  | 4994.55 | 0 |  | 0%
| 29 | Artefacto LED cuadrado 600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5 | nº |  | 8941.28 | 0 |  | 0%
| 30 | Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3 | nº |  | 10571.17 | 0 |  | 0%
| 31 | Reflector LED 50W 450lm. Tipo R5 | nº |  | 13396.75 | 0 |  | 0%
| 32 | Reflector LED 240W 20000lm. Tipo R20 (tipo alumbrado público) | nº |  | 19893.62 | 0 |  | 0%
| 33 | Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección | nº |  | 11535.15 | 0 |  | 0%
| 34 | Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de protección | nº | 2 | 19135.11 | 38270.22 |  | 0.5252%
| 35 | Campana de recreo 12 V Ø 0,15 | nº |  | 12115.34 | 0 |  | 0%
| 36 | Timbre | nº |  | 4103.52 | 0 |  | 0%
| 37 | Porta cable tipo periscopio de chapa | nº |  | 1929.89 | 0 |  | 0%
| 38 | Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs | nº |  | 2264.37 | 0 |  | 0%
| 39 | Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia | nº | 3 | 2587.92 | 7763.76 |  | 0.1065%
| 40 | Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC | nº |  | 10799.94 | 0 |  | 0%
| 41 | Extractor de aire caudal 1600m3/h tipo industrial 1/2 HP. Tipo ET | nº |  | 16607.18 | 0 |  | 0%
| 42 | Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB | nº |  | 4557.6 | 0 |  | 0%
| 43 | Artefacto lumínico acústico para baño discapacitados. Tipo LA | nº |  | 4839.71 | 0 |  | 0%
| 44 | Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE | nº |  | 5194.56 | 0 |  | 0%
| 45 | Heladera con Freezer - 347lts- tipo gafa o similar | nº |  | 40567.12 | 0 |  | 0%
| 46 | Heladera 470lts y Freezer 156 lts en A°I° 2 puertas - tipo Ariston o similar | nº |  | 77616.3 | 0 |  | 0%
| 47 | Heladera - 402lts- tipo gafa o similar | nº |  | 62281.92 | 0 |  | 0%
| 48 | Freezer 202 lts - tipo gafa o similar | nº |  | 31904.66 | 0 |  | 0%
| 49 | Heladera A°I° 4 puertas | nº |  | 205487.46 | 0 |  | 0%
| 50 | Anafe eléctrico A°I° 4 hornallas tipo Energy o similar (60cmx60cmx12cm) 6kw/h | nº |  | 16742.74 | 0 |  | 0%
| 51 | Cocina industrial A°I° eléctrica MGA o similar trifásica 4 discos (75x75x86cm) | nº |  | 247092.44 | 0 |  | 0%
| 52 | Cocina industrial A°I° eléctrica MGA o similar trifásica 6 discos (110x75x86cm) | nº |  | 285992.51 | 0 |  | 0%
| 53 | Generador eléctrico a gas | nº |  | 0 | 0 |  | 0%
| 54 | Colocación de artefactos | n° |  | 2024.43 | 0 |  | 0%
12 |  | INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 349629.944 | 4.798% | RESUMEN
12.1 |  | DESAGÜES CLOACALES
| 1 | Pozo absorbente 13 m3 | nº |  | 236013.18 | 0 |  | 0%
| 2 | Extensión de red cloacal | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 3 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040 | ml |  | 1910.58 | 0 |  | 0%
| 3.1 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,050 | ml |  | 1976.91 | 0 |  | 0%
| 3.2 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 | ml |  | 2057.44 | 0 |  | 0%
| 3.3 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 | ml | 1 | 1725.79 | 1725.79 |  | 0.02368%
| 3.4 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,160 | ml |  | 1879.15 | 0 |  | 0%
| 3.5 | Piezas y accesorios PVC 3,2 | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 4 | Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético | n° |  | 17697.65 | 0 |  | 0%
| 4.1 | Cámara de inspección 1,00 x 0,60 doble cierre hermético | n° |  | 17535.06 | 0 |  | 0%
| 4.2 | Cañería de evacuación con protección mecánica | ml |  | 1581.4 | 0 |  | 0%
| 5 | Interceptor de grasa | n° |  | 36335.33 | 0 |  | 0%
| 6 | Cámara séptica 5 m3 | n° |  | 210994.43 | 0 |  | 0%
| 6.1 | Cámara séptica 10 m3 | n° |  | 272603.06 | 0 |  | 0%
| 6.2 | Cámara séptica 25 m3 | n° |  | 428360.2 | 0 |  | 0%
| 7 | Pozo de bombeo cloacal (incluye bomba sumergible cloacal 1,5hp) | n° |  | 231881.85 | 0 |  | 0%
| 8 | Centrifuga 15m3/h/12m | n° |  | 46343.55 | 0 |  | 0%
| 9 | Cañería cloacal PVC p/boca | n° |  | 11954.67 | 0 |  | 0%
12.2 |  | AGUA FRIA Y CALIENTE
| 1 | Extensión de red agua corriente | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 2 | Conducción agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y HºGº | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 2.1 | Bomba Recirculadora de Agua Caliente Sanitaria tipo Rowa 7/1S | u |  | 35376.48 | 0 |  | 0%
| 2.2 | Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1 | u |  | 28778.66 | 0 |  | 0%
| 2.3 | Termotanque por bomba de calor Tipo BGH Heat-Pump x 190lts - TipoTTE2 | u |  | 114515.99 | 0 |  | 0%
| 3 | Colector tanque de reserva s/proyecto | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 4 | Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) | nº |  | 12307.28 | 0 |  | 0%
| 5 | Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (Para Valvula Pressmatic FV 368) | nº |  | 18701.73 | 0 |  | 0%
| 6 | Boca agua fria o caliente PPTF copolim, random (tipo III) | ml |  | 3120 | 0 |  | 0%
| 7 | Colector tanque de reserva, incluye dos valvulas | gl |  | 35620 | 0 |  | 0%
12.3 |  | ARTEFACTOS
| 1 | Inodoro corto con asiento y tapa- A1 | nº |  | 8665.91 | 0 |  | 0%
| 2 | Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 | nº |  | 13340.85 | 0 |  | 0%
| 3 | Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 | nº |  | 13043.16 | 0 |  | 0%
| 4 | Piletón Aº Iº (0,65x0,80) | nº |  | 30244.88 | 0 |  | 0%
| 5 | Mingitorio oval - A4 | nº |  | 10896.82 | 0 |  | 0%
| 6 | Bidet - A5 | nº |  | 7848.61 | 0 |  | 0%
| 7 | Pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34 - A6 | nº |  | 14665.3 | 0 |  | 0%
| 8 | Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 | nº |  | 23113.2 | 0 |  | 0%
| 9 | Pileton de cocina AºIº 100x50x50 - A8 | nº |  | 49281.41 | 0 |  | 0%
| 10 | Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 | nº | 1 | 53365.6 | 53365.6 |  | 0.7323%
| 11 | Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 | nº | 1 | 33515.68 | 33515.68 |  | 0.4599%
| 12 | Lavatorio para discapacitado soporte móvil- A10 " | nº |  | 117639.59 | 0 |  | 0%
| 13 | Silla rebatible (Ducha discapacitado) - A11 | nº |  | 33358.14 | 0 |  | 0%
| 14 | Pileta de cocina Aº Iº bacha simple 52x32x14 - A12 | nº |  | 11184.3 | 0 |  | 0%
| 15 | Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - A13 | nº | 1 | 32348.86 | 32348.86 |  | 0.4439%
| 16 | Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14 | nº |  | 40643.03 | 0 |  | 0%
| 17 | Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15 | nº | 1 | 24444.12 | 24444.12 |  | 0.3354%
| 18 | Inodoro con deposito de embutir, asiento y tapa - A16 | nº |  | 12962.56 | 0 |  | 0%
| 19 | Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 | nº |  | 590.72 | 0 |  | 0%
| 20 | Lavatorio con columna - A18 | nº |  | 8871.95 | 0 |  | 0%
| 21 | Inodoro Baby c/ mochila de colgar blanco, asiento y tapa - A19 | nº |  | 15854.44 | 0 |  | 0%
| 22 | Inodoro Baby - A20 | nº |  | 13182.66 | 0 |  | 0%
| 23 | Receptaculo para ducha Acrilico 76 x 76 x 12 - Ferrum RA76-B - A21 | nº |  | 17513.58 | 0 |  | 0%
| 24 | Bañera 1,70x0,70 - A22 | nº |  | 27229.26 | 0 |  | 0%
| 25 | Fuente de beber completa - Ferrum (FVS) - A 23 | nº |  | 15170.62 | 0 |  | 0%
| 26 | Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24 | nº |  | 31793.06 | 0 |  | 0%
| 27 | Inodoro largo con asiento y tapa - A25 | nº |  | 10323.96 | 0 |  | 0%
GRIFERIAS
| 28 | Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 | nº |  | 11822.77 | 0 |  | 0%
| 29 | Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 | nº |  | 15617.31 | 0 |  | 0%
| 30 | Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368 - G3 | nº |  | 7436.16 | 0 |  | 0%
| 31 | Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G4 | nº | 1 | 5258.45 | 5258.45 |  | 0.07216%
| 32 | Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G5 | nº |  | 6490.7 | 0 |  | 0%
| 33 | Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - G6 | nº |  | 24367.37 | 0 |  | 0%
| 34 | Grifería p/ bidet ambas aguas - Tipo FV Allegro Art 295/15 - G7 | nº |  | 13983.88 | 0 |  | 0%
| 35 | Grifería cocina pico movil ambas aguas s/ pared exterior - Tipo FV Allegro Art. 409/15 - G8 | nº |  | 13192.47 | 0 |  | 0%
| 36 | Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G9 | nº |  | 12933.18 | 0 |  | 0%
| 37 | Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10 | nº | 1 | 24205.58 | 24205.58 |  | 0.3322%
| 38 | Grifería ducha ambas aguas exterior c/ transferencia - Tipo FV Allegro Art. 103/15 - G11 | nº |  | 16828.25 | 0 |  | 0%
| 39 | Grifería ducha discapacitado c/ barral - Tipo Fv Vivace Art. 310/93 - G12 | nº |  | 18998.86 | 0 |  | 0%
| 40 | Grifería lavadero s/ pared ext. ambas aguas c/pico manguera - Tipo Fv Allegro Art. 401/15 - G13 | nº |  | 10327.77 | 0 |  | 0%
| 41 | Grifería laboratorio s/ mesada ambas aguas - G14 | nº |  | 11767.15 | 0 |  | 0%
| 42 | Grifería pico movil un agua sobre mesada - Tipo Fv Allegro Art. 425/15 - G15 | nº |  | 5910.93 | 0 |  | 0%
| 43 | Descarga a válvula p/ inodoro - Antivandalica -Tipo FV 368 con tecla antivand. Art. 0349CR- G 16 | nº |  | 36886.68 | 0 |  | 0%
| 44 | Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Antivandalica - Tipo FV 0344 - G 17 | nº |  | 15175.07 | 0 |  | 0%
| 45 | Grifería para bebedero - Tipo FV Art. 0245 - Modelo Venus - G18 | nº |  | 23741.02 | 0 |  | 0%
| 46 | Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19 | nº |  | 20134.05 | 0 |  | 0%
| 47 | Grifería exterior de pared, con duchador de mano - Tipo FV Allegro Art. 112/15 - G 20 | nº |  | 16774.94 | 0 |  | 0%
| 48 | Canilla para lavatorio S/mesada un agua - pico levantado - Tipo FV Art. 221/15 - G 21 | nº |  | 3751.01 | 0 |  | 0%
| 49 | Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - Monocomando con pico extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 411-01/90 - G 22 | nº |  | 23662.4 | 0 |  | 0%
VARIOS
| 50 | Deposito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 lts | n° |  | 5596.49 | 0 |  | 0%
| 51 | Dep. inodoro a mochila de apoyar | n° |  | 10893.21 | 0 |  | 0%
| 52 | Deposito inodoro exterior a cadena F°F° | n° |  | 28481.24 | 0 |  | 0%
| 53 | Deposito inodoro embutir PVC | n° |  | 6441.01 | 0 |  | 0%
| 54 | Piletón tipo (1,00x0,60) | n° |  | 33378.32 | 0 |  | 0%
| 55 | Colocación de artefactos | n° |  | 2498.8 | 0 |  | 0%
12.4 |  | DESAGÜES PLUVIALES
| 1 | Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria | ml |  | 8361.28 | 0 |  | 0%
| 1.1 | Colector pluvial de Hº Aº con rejilla de malla electrogalvanizada 250-30-12 (ancho 21 cm) | ml |  | 9793.8 | 0 |  | 0%
| 1.2 | Conducto pluvial Ø 0,600 cemento comprimido | ml |  | 16905.09 | 0 |  | 0%
| 2 | Cañería vertical Fº Fº Ø0,100 | ml |  | 2235.95 | 0 |  | 0%
| 2.1 | Curva Fº Fº Ø0,100 | n° |  | 1924.05 | 0 |  | 0%
| 2.2 | Cañería vertical PVC Ø0,100 | ml |  | 1355.35 | 0 |  | 0%
| 2.3 | Curva PVC Ø0,100 | n° |  | 1030.74 | 0 |  | 0%
| 3 | Cañería horizontal PVC Ø 0,160 | ml |  | 1809.59 | 0 |  | 0%
| 3.1 | Cañería horizontal PVC Ø0,110 | ml | 96.8 | 1569.28 | 151906.304 |  | 2.085%
| 4 | BDA 0,40 x 0,40 | nº |  | 5295.46 | 0 |  | 0%
| 4.1 | BDA 0,50 x 0,50 | nº | 4 | 5714.89 | 22859.56 |  | 0.3137%
| 4.2 | Boca de registro Ø 1,00 | nº |  | 88154.59 | 0 |  | 0%
| 4.3 | Boquilla Hº Gº Ø 0,100 | nº |  | 3312.73 | 0 |  | 0%
| 5 | Embudos s/ losa Fº Fº Ø 0,110 | nº |  | 6615.22 | 0 |  | 0%
| 5.1 | Embudos desague lateral de losa Ø 0,110 con rejilla 20 x 20 | nº |  | 7183.39 | 0 |  | 0%
| 6 | Limpieza desagües pluviales | ml |  | 245.3 | 0 |  | 0%
12.5 |  | TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA
| 1 | Tanque de reserva tricapa 1100 lts. | nº |  | 27181.97 | 0 |  | 0%
| 2 | TR Affinity Sin Base - Aº Iº 1000 lts - Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm | nº |  | 47673.33 | 0 |  | 0%
| 3 | TR Affinity Sin Base - Aº Iº 2000 lts Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm | nº |  | 93304.77 | 0 |  | 0%
| 4 | TR Affinity Sin Base - Aº Iº 3130 lts Medida: 142x198 - Cod. 2-30 - Peso 87 Kg - esp. 0,8 mm | nº |  | 143881.71 | 0 |  | 0%
| 5 | TR Affinity Sin Base - Aº Iº 4000 lts Medida: 161x197 - Cod. 2-40 - Peso 105 Kg - esp. 0,8 mm | nº |  | 194204.48 | 0 |  | 0%
| 6 | TR Affinity Aº Iº 3000 lts 122x180 horizontal con base | nº |  | 125539.46 | 0 |  | 0%
| 7 | TR Affinity Aº Iº 6000 lts 160x300 horizontal con base | nº |  | 238747.47 | 0 |  | 0%
12.6 |  | POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA
| 1 | Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba sumergible 7000 lts/h 1 HP) | n° |  | 361630.69 | 0 |  | 0%
12.7 |  | PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES
| 1 | Planta depuradora de efluentes cloacales | nº |  | 1559315.49 | 0 |  | 0%
12.8 |  | CEGADOS
| 1 | Cegado de pozo absorbente (no incluye losa) | n° |  | 40789.01 | 0 |  | 0%
| 2 | Cegado de pozo de extracción de agua | n° |  | 26466.06 | 0 |  | 0%
12.8 |  | PLANTA POR OSMOSIS INVERSA
| 1 | Planta por Osmosis inversa | n° |  | 0 | 0 |  | 0%
13 |  | INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 198946.36 | 2.73% | RESUMEN
13.1 | 1 | Solicud de Servicio (Incluye rotura de vereda) | gl |  | 58479.76 | 0 |  | 0%
13.2 | 1 | Tramitaciones de matriculado y planos | gl | 1 | 25811.75 | 25811.75 |  | 0.3542%
13.3 |  | NICHO MEDIDOR
| 1 | Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 132554.59 | 0 |  | 0%
| 2 | Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 167482.15 | 0 |  | 0%
| 3 | Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 239322.52 | 0 |  | 0%
| 4 | Nicho medidor completo 50 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 418792.05 | 0 |  | 0%
| 5 | Nicho medidor completo 100 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 636100.92 | 0 |  | 0%
13.4 |  | CAÑERIA DE GAS
| 1 | C. epoxi Ø 0,013 | ml |  | 887.97 | 0 |  | 0%
| 2 | C. epoxi Ø 0,019 | ml |  | 985.91 | 0 |  | 0%
| 3 | C. epoxi Ø 0,025 | ml |  | 1213.65 | 0 |  | 0%
| 4 | C. epoxi Ø 0,032 | ml |  | 1439.47 | 0 |  | 0%
| 5 | C. epoxi Ø 0,038 | ml |  | 1608.48 | 0 |  | 0%
| 6 | C. epoxi Ø 0,051 | ml | 13 | 2054.25 | 26705.25 |  | 0.3665%
| 7 | C. epoxi Ø 0,063 | ml |  | 2567.62 | 0 |  | 0%
| 8 | C. epoxi Ø 0,076 | ml |  | 3222.11 | 0 |  | 0%
| 9 | C. epoxi Ø 0,101 | ml |  | 4338.05 | 0 |  | 0%
| 10 | Ll de paso Ø 0,013 | n° |  | 2293.41 | 0 |  | 0%
| 11 | Ll de paso Ø 0,019 | n° |  | 2476.85 | 0 |  | 0%
| 12 | Ll de paso Ø 0,025 | n° |  | 5717.13 | 0 |  | 0%
| 13 | Ll. esferica Ø 0,032 | n° |  | 5564.5 | 0 |  | 0%
| 14 | Ll. esferica Ø 0,038 | n° |  | 6874.53 | 0 |  | 0%
| 15 | Ll. esferica Ø 0,051 | n° |  | 8889.71 | 0 |  | 0%
| 16 | Ll. esferica Ø 0,063 | n° |  | 7030.54 | 0 |  | 0%
| 17 | Ll. esferica Ø 0,076 | n° |  | 10255.72 | 0 |  | 0%
| 18 | Ll. esferica Ø 0,101 | n° |  | 17259.04 | 0 |  | 0%
| 19 | Piezas y accesorios epoxi | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 20 | C. PPTF Ø 0,013 | ml |  | 938.49 | 0 |  | 0%
| 21 | C. PPTF Ø 0,019 | ml |  | 1000.66 | 0 |  | 0%
| 22 | C. PPTF Ø 0,025 | ml |  | 1168.09 | 0 |  | 0%
| 23 | C. PPTF Ø 0,032 | ml |  | 1467.34 | 0 |  | 0%
| 24 | C. PPTF Ø 0,038 | ml |  | 1594.76 | 0 |  | 0%
| 25 | C. PPTF Ø 0,051 | ml |  | 1959.1 | 0 |  | 0%
| 26 | C. PPTF Ø 0,063 | ml |  | 2415.34 | 0 |  | 0%
| 27 | C. PPTF Ø 0,076 | ml |  | 2609.74 | 0 |  | 0%
| 28 | C. PPTF Ø 0,101 | ml |  | 4680.54 | 0 |  | 0%
| 29 | Ll de paso PPTF Ø 0,013 | nº |  | 2671.92 | 0 |  | 0%
| 30 | Ll de paso PPTF Ø 0,019 | nº |  | 2688.27 | 0 |  | 0%
| 31 | Ll de paso PPTF Ø 0,025 | nº |  | 2683.22 | 0 |  | 0%
| 32 | Ll. esferica PPTF Ø 0,032 | nº |  | 6106.67 | 0 |  | 0%
| 33 | Ll. esferica PPTF Ø 0,038 | nº |  | 6727.74 | 0 |  | 0%
| 34 | Ll. esferica PPTF Ø 0,051 | nº |  | 6894.37 | 0 |  | 0%
| 35 | Ll. esferica PPTF Ø 0,063 | nº |  | 7011.54 | 0 |  | 0%
| 36 | Ll. esferica PPTF Ø 0,076 | nº |  | 8337.3 | 0 |  | 0%
| 37 | Ll. esferica PPTF Ø 0,101 | nº |  | 12524.46 | 0 |  | 0%
| 38 | Piezas y accesorios PPTF | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 39 | Cañería epoxi por boca | n° | 2 | 27320.11 | 54640.22 |  | 0.7498%
| 40 | Cañería PPTF por boca | n° |  | 25726.31 | 0 |  | 0%
13.5 |  | TANQUES G.L.P
| 1 | GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3) | gl |  | 103915.63 | 0 |  | 0%
| 2 | GLP Tanque horiz.; cap:420 kg.(1,00 m3) ,incluye contrapiso de Hº Aº (4,60 x 3,20 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts( 4,20 x3,00 m ),con 2 puertas de acceso | gl |  | 355450.53 | 0 |  | 0%
| 3 | GLP Tanque horiz.; cap: 800 kg.(2,00 m3), incluye contrapiso de Hº Aº ( 5,20 x 3,80 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts( 4,60 x 3,25 m),con 2 puertas de acceso | gl |  | 503194.78 | 0 |  | 0%
| 4 | GLP Tanque horiz.; cap: 1734 kg.(4,00 m3), incluye contrapiso de Hº Aº (6,70 x 4,32 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts(4,80x3,54m),con 2 puertas de acceso | gl |  | 754099.62 | 0 |  | 0%
| 5 | Cuadro de regulación GLP con gabinete | gl |  | 159604.44 | 0 |  | 0%
13.6 |  | ARTEFACTOS
Calefactores Tiro balanceado
| 1 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h | n° |  | 21370.21 | 0 |  | 0%
| 1.1 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 4000 Kcal/h | n° |  | 28039.4 | 0 |  | 0%
| 1.2 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcal/h | n° | 2 | 35007.77 | 70015.54 |  | 0.9608%
| 1.3 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 9000 Kcal/h | n° |  | 46402.9 | 0 |  | 0%
| 1.4 | Protector metálico para calefactores | n° | 2 | 8749.17 | 17498.34 |  | 0.2401%
| 1.5 | Protector metalico p/ hongo de ventilación | n° | 2 | 2137.63 | 4275.26 |  | 0.05867%
Equipamiento de cocina
| 2.1 | Horno Pizzero 6 moldes A°I° | n° |  | 34258.14 | 0 |  | 0%
| 2.2 | Horno Pizzero 12 moldes A°I° | n° |  | 38793.77 | 0 |  | 0%
| 2.3 | Horno Pizzero 18 moldes A°I° | n° |  | 89407.71 | 0 |  | 0%
| 2.4 | Horno Pizzero 24 moldes A°I° | n° |  | 113019.22 | 0 |  | 0%
| 2.5 | Freidora 27 lts | n° |  | 19864.11 | 0 |  | 0%
| 2.6 | Cocina industrial A°I° 4 hornallas, bifera y horno 31.500 kcal/h (0,82m de frente) | n° |  | 50863.83 | 0 |  | 0%
| 2.7 | Cocina industrial A°I° 6 hornallas, bifera y horno 39.500 kcal/h (1,12m de frente) | n° |  | 69386.84 | 0 |  | 0%
| 2.8 | Cocina industrial A°I° 8 hornallas, bifera y horno (1,64m de frente) | n° |  | 118630.95 | 0 |  | 0%
| 2.9 | Cocina 4 hornallas y horno 10,000 kcal/h | n° |  | 31303.47 | 0 |  | 0%
| 2.10 | Anafe industrial p/ apoyar s/ piso 20000Kcal/h | n° |  | 9499.95 | 0 |  | 0%
| 2.11 | Hornallon de piso 60x60x43 | n° |  | 13245.94 | 0 |  | 0%
| 2.12 | Anafe A°I° 4 hornallas (0,84 frente x 0,72 fondo) | n° |  | 53106.62 | 0 |  | 0%
| 2.13 | Anafe A°I° 6 hornallas (1,20 de frente) | n° |  | 45718.88 | 0 |  | 0%
| 2.14 | Anafe A°I° 8 hornallas (1,60 frente x 0,72 fondo) | n° |  | 58911.28 | 0 |  | 0%
| 2.15 | Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / G.E. | n° |  | 27105.29 | 0 |  | 0%
| 2.16 | Termotanque 300 lts.- GN / GE - Recupera 1800 Lts/H - 15 duchas simultaneas. | n° |  | 267499.96 | 0 |  | 0%
| 2.17 | Anafe industrial 4 H c/ bifera desmont. 21,000 Kcal/h | nº |  | 40396.76 | 0 |  | 0%
| 2.18 | Calefon 20 Lts 22000 Kcal/h | nº |  | 30470.14 | 0 |  | 0%
Equipamiento de Laboratorio
| 3 | Mechero Bunsen | nº |  | 3236.99 | 0 |  | 0%
13.7 |  | VARIOS
| 1 | Rejilla de ventilación 20x20 | n° |  | 1199.12 | 0 |  | 0%
| 2 | Colocación de artefactos | nº |  | 1969.27 | 0 |  | 0%
14 |  | INSTALACION ELECTROMECANICA |  |  |  |  | 0 | 0% | RESUMEN
14.1 |  | ASCENSORES Y MONTACARGAS
| 1 | Ascensor tracción hidráulica con pistón - Botonera tipo micromovimiento con registro de llamadas - cap. 680 kg - velocidad 0,64 m/seg.Puertas automáticas en cabina y pisos | gl |  | 2023532.69 | 0 |  | 0%
14.2 |  | BOMBEO
| 1 | Impulsión desde cisterna | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
15 |  | INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO |  |  |  |  | 0 | 0% | RESUMEN
15.1 |  | Calefacción por aire caliente a gas multiposición
| 1 | Calefactor Multiposición - 25000 KCAL GOODMAN GMP 100 USA. Medida: 44,5x99,1x71,2. Para 170 m2 aprox | nº |  | 110616.14 | 0 |  | 0%
| 2 | Calefactor Multiposición - 18750 KCAL GOODMAN GMP 075 USA .Medid: 35,6x99,1x71,2. Para 130 m2 aprox | nº |  | 104655.56 | 0 |  | 0%
| 3 | Calefactor Multiposición - 37500 KCAL GOODMAN GMP 150 USA. Medida: 62,3x99,1x71,2. Para 260 m2 aprox. | nº |  | 125841.92 | 0 |  | 0%
| 4 | Calefactor Multiposición - 31250 KCAL GOODMAN GMP 125 USA. Medida: 53,4x99,1x71,2. Para 220 m2 aprox | nº |  | 133974.84 | 0 |  | 0%
Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)
| 7 | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563 | nº |  | 94951.55 | 0 |  | 0%
| 8 | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3 | nº |  | 144877.76 | 0 |  | 0%
| 9 | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3 | nº |  | 171878.67 | 0 |  | 0%
| 10 | Aire Acondicionado Bgh Piso Techo 15000f Frio/calor R410 5tn | nº |  | 194086.26 | 0 |  | 0%
| 11 | Equipo Bajo Perfil 3 TR - Inverter | nº |  | 229288.37 | 0 |  | 0%
| 12 | Equipo Bajo Perfil 6 TR - Inverter | nº |  | 364980.94 | 0 |  | 0%
| 13 | Equipo Bajo Perfil 7,5 TR - Inverter | nº |  | 446986.58 | 0 |  | 0%
| 14 | Equipo Bajo Perfil 10 TR - Inverter | nº |  | 510736.28 | 0 |  | 0%
| 15 | Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE de embutir frio-calor por bomba 6000 frigorias/hora | nº |  | 193237.98 | 0 |  | 0%
| 16 | Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE de embutir frio-calor por bomba 9000 frigorias/hora | nº |  | 227291.49 | 0 |  | 0%
| 17 | Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE de embutir frio-calor por bomba 12000 frigorias/hora | nº |  | 35459.4 | 0 |  | 0%
| 18 | Desagüe de condensado | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
Conducción de Aire ( incluye conductos, difusores y aislaciones)
| 16 | Conducción de aire (incluye conductos, difusores y aislamiento) | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
15.2 |  | Calefacción por agua caliente (suelo radiante y/o radiadores)
| 1 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 15.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-15 | nº |  | 115935.55 | 0 |  | 0%
| 2 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 30.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-30 | nº |  | 135715.19 | 0 |  | 0%
| 3 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 40.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-40 | nº |  | 145925.16 | 0 |  | 0%
| 4 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 50.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-50 | nº |  | 175624.41 | 0 |  | 0%
| 5 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 21.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-21 | nº |  | 148044.38 | 0 |  | 0%
| 6 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 31.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-31 | nº |  | 166785.62 | 0 |  | 0%
| 7 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 41.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-41 | nº |  | 189797.72 | 0 |  | 0%
| 8 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 51.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-51 | nº |  | 205640.81 | 0 |  | 0%
| 9 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 62.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-62 | nº |  | 223648.1 | 0 |  | 0%
| 10 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 72.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-72 | nº |  | 239930.78 | 0 |  | 0%
| 11 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 82.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-82 | nº |  | 285306.42 | 0 |  | 0%
| 12 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 92.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-92 | nº |  | 308686.33 | 0 |  | 0%
| 13 | Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 100.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-100 | nº |  | 327438.16 | 0 |  | 0%
| 14 | TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL | nº |  | 5323.24 | 0 |  | 0%
| 15 | Caño PPTF ALU 1/2" | m |  | 599.31 | 0 |  | 0%
| 16 | Caño PPTF ALU 3/4" | m |  | 700.08 | 0 |  | 0%
| 17 | Caño PPTF ALU 1" | m |  | 874.32 | 0 |  | 0%
| 18 | Caño PPTF ALU 11/4" | m |  | 1106.148 | 0 |  | 0%
| 19 | Caño PPTF ALU 11/2" | m |  | 1297.52 | 0 |  | 0%
| 20 | Caño PPTF ALU 2" | m |  | 1660.94 | 0 |  | 0%
| 21 | Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 120 | rollo |  | 16331.4 | 0 |  | 0%
| 22 | Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 200 | rollo |  | 27219.02 | 0 |  | 0%
| 23 | Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 240 | rollo |  | 32662.43 | 0 |  | 0%
| 24 | Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 400 | rollo |  | 58922.97 | 0 |  | 0%
| 25 | HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 2 SALIDAS | nº |  | 44181.51 | 0 |  | 0%
| 26 | HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 3 SALIDAS | nº |  | 49786.81 | 0 |  | 0%
| 27 | HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 4 SALIDAS | nº |  | 54815.02 | 0 |  | 0%
| 28 | HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 5 SALIDAS | nº |  | 59914.6 | 0 |  | 0%
| 29 | HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 6 SALIDAS | nº |  | 65119.4 | 0 |  | 0%
| 30 | Materiales aislamiento y fijación de suelo radiante (poliestireno expandido 20 mm (20 Kg/m3) y malla cima 15x15 (4,2mm) | m2 |  | 667.27 | 0 |  | 0%
| 31 | Term. S/Suelo radiante - Mortero de asiento - Carpeta de concreto -50/60 mm - Mortero: 1:3:3 -Cemento-arena-canto rodado) | m2 |  | 1357.12 | 0 |  | 0%
| 32 | Gabinete para calderas | nº |  | 12635.62 | 0 |  | 0%
| 33 | Piezas y accesorios | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 34 | ELEMENTO RADIADOR 500/80 - 245 CALORIAS | nº |  | 2661.49 | 0 |  | 0%
| 35 | Elementos para armado y conexión de radiadores | nº |  | 2737.74 | 0 |  | 0%
15.3 |  | Acondicionamiento termico por bomba (multisplit - VRV)
| 1 | Sistema de acondicionamiento por bomba multisplit - con motor inverter | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 2 | Sistema de calefacción por bomba tipo "VRV-Plus" | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
16 |  | INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 5107.54 | 0.07009% | RESUMEN
16.1 |  | CONTRA INCENDIO
| 1 | Boca de incendio | nº |  | 38068.98 | 0 |  | 0%
| 2 | Boca de impulsión | nº |  | 17856.06 | 0 |  | 0%
| 3 | Balizado de sistema de bocas de impulsión | nº |  | 655.92 | 0 |  | 0%
| 4 | Balizado sistema extintores | nº |  | 655.92 | 0 |  | 0%
| 5 | Equipo de bombas Jockey según memoria | nº |  | 822583.42 | 0 |  | 0%
| 6 | Cañería red de incendio Hº Gº | gl |  | 0 | 0 |  | 0%
| 7 | Extintor CO2 3,5 kg | nº |  | 13316.52 | 0 |  | 0%
| 8 | Extintor CO2 10 kg con carro y gabinete | nº |  | 11185.91 | 0 |  | 0%
| 9 | Extintor ABC 5 kg | nº | 1 | 5107.54 | 5107.54 |  | 0.07009%
| 10 | Extintor HCFC 5 kg | nº |  | 17743.26 | 0 |  | 0%
| 11 | Extintor clase K 2,5 Kgr. | nº |  | 16852.82 | 0 |  | 0%
| 12 | Extintor clase K 5 Kgr. | nº |  | 22789.07 | 0 |  | 0%
| 13 | Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg | nº |  | 4295.95 | 0 |  | 0%
16.2 |  | ALARMAS TECNICAS
| 1 | Central de control y alarma de incendio | n° |  | 73881.89 | 0 |  | 0%
| 2 | Detectores de humo y temperatura | n° |  | 8507.9 | 0 |  | 0%
| 3 | Detectores de gas (natural o licuado) y CO | n° |  | 12351.35 | 0 |  | 0%
| 4 | Sirena tipo "Notifier NS/BS" | nº |  | 8355.28 | 0 |  | 0%
| 5 | Pulsador tipo "Notifier AC" | n° |  | 6270.2 | 0 |  | 0%
| 6 | Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece | n° |  | 29209.98 | 0 |  | 0%
| 7 | Sirena externa anti-desarme LQH | n° |  | 8573.78 | 0 |  | 0%
| 8 | Sirena interna S 22 M | n° |  | 6239.86 | 0 |  | 0%
| 9 | Sensor infrarrojo MD-70R | n° |  | 6097 | 0 |  | 0%
| 10 | Sensor micromagnético | n° |  | 5806.2 | 0 |  | 0%
16.3 |  | PARARRAYOS
| 1 | Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra | nº |  | 59960.82 | 0 |  | 0%
17 |  | CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 86399.8528 | 1.186% | RESUMEN
| 1 | Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro | m2 | 17.44 | 4954.12 | 86399.8528 |  | 1.186%
| 2 | Triples transparentes Float 4mm | m2 |  | 2711.79 | 0 |  | 0%
| 3 | Espejos 6mm | m2 |  | 5484.04 | 0 |  | 0%
| 4 | Vidrio Armado 6mm | m2 |  | 4537.13 | 0 |  | 0%
| 5 | Policarbonato 4mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 2388.67 | 0 |  | 0%
| 6 | Policarbonato 6mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 3246.17 | 0 |  | 0%
| 7 | Policarbonato 8mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 3498.37 | 0 |  | 0%
| 8 | Policarbonato 10mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 4023.75 | 0 |  | 0%
18 |  | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |  |  |  |  | 589769.055 | 8.093% | RESUMEN
| 1 | Muros Interiores con Latex | m2 | 269.7 | 565.63 | 152550.411 |  | 2.093%
| 2 | Muros exteriores con Latex | m2 | 108 | 714.69 | 77186.52 |  | 1.059%
| 3 | Cielorrasos con Latex | m2 | 125.34 | 653.75 | 81941.025 |  | 1.124%
| 4 | Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) | m2 |  | 606.91 | 0 |  | 0%
| 5 | Cielorrasos de madera con barniz ignifugo | m2 |  | 604.59 | 0 |  | 0%
| 6 | Carpintería de madera con barniz marino | m2 |  | 1138.03 | 0 |  | 0%
| 7 | Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte) | m2 |  | 1291.66 | 0 |  | 0%
| 8 | Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido | m2 | 247.39 | 1124.1 | 278091.099 |  | 3.816%
| 9 | Pintura asfáltica impermeabilizante | m2 |  | 513.39 | 0 |  | 0%
| 10 | Frisos al esmalte sint. en muros | m2 |  | 761.94 | 0 |  | 0%
| 11 | Pintura siliconada en lad. vistos | m2 |  | 564.12 | 0 |  | 0%
| 12 | Impermeabilización de Revestimiento tipo S.Iggam, con Siliston en base Solvente | m2 |  | 568.19 | 0 |  | 0%
| 13 | Pintura acrílica para pisos deportivos | m2 |  | 918.93 | 0 |  | 0%
| 14 | Pintura impermeable tipo fibrado | m2 |  | 1333.17 | 0 |  | 0%
| 15 | Pintura cementicia friso exterior. | m2 |  | 781.19 | 0 |  | 0%
| 16 | Pintura anticondensante bajo chapa | m2 |  | 1450.59 | 0 |  | 0%
| 17 | Pintura con barniz retardante e intumescente (carpinterías) | m2 |  | 1085.13 | 0 |  | 0%
| 18 | Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo) | m2 |  | 190.16 | 0 |  | 0%
| 19 | Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo) | m2 |  | 241.95 | 0 |  | 0%
| 20 | Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas | m2 |  | 293.95 | 0 |  | 0%
19 |  | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | 0% | RESUMEN
19.1 |  | SEÑALIZACION
| 1 | Placa de inauguración | u |  | 16650.53 | 0 |  | 0%
| 2 | Placa identificación local | nº |  | 871.27 | 0 |  | 0%
| 3 | Placa identificación de establecimiento | u |  | 9478.68 | 0 |  | 0%
19.2 |  | TOTEM
| 1 | Totem | u |  | 19698.03 | 0 |  | 0%
20 |  | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 | 0% | RESUMEN
20.1 |  | CERCOS PERIMETRALES
| 1 | Cerco olímpico h: 2,40 m | ml |  | 1419.9 | 0 |  | 0%
| 2 | Cerco Hº premold. H = 2,00 m c/poste y placas | ml |  | 5746.71 | 0 |  | 0%
| 2.1 | Cerco Hº premold. H = 2,50 m c/poste y placas | ml |  | 7157.69 | 0 |  | 0%
| 2.2 | Cerco Hº premold. H = 3,00 m c/poste y placas | ml |  | 8680.01 | 0 |  | 0%
| 3 | Cerco s/ plano ( muro y metal desplegado) H: Total 2 m (incluye pintura) | ml |  | 23633.99 | 0 |  | 0%
20.2 |  | EQUIPAMIENTO FIJO
| 1 | Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano | nº |  | 97075.6 | 0 |  | 0%
| 2 | Portabandera metalico y asta de madera dura | u |  | 4768.59 | 0 |  | 0%
21 |  | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 36459.1854 | 0.5003% | RESUMEN
| 1 | Limpieza de obra | m2 | 144.99 | 251.46 | 36459.1854 |  | 0.5003%
22 |  | VARIOS |  |  |  |  | 4556.4 | 0.06253% | RESUMEN
| 1 | Limpieza a presión (arenado) | m2 |  | 642.78 | 0 |  | 0%
| 2 | Limpieza a presión (hidrolavado) | m2 |  | 495.46 | 0 |  | 0%
| 3 | Baranda escalera Aº Iº (2 m de caño /ml ) | ml |  | 7062.74 | 0 |  | 0%
| 4 | Campana (cocina 4 hornallas) | nº |  | 10778.42 | 0 |  | 0%
| 5 | Campana cocina industrial (1,20 m) | nº |  | 36270.5 | 0 |  | 0%
| 5.1 | Campana cocina Aº Iº - Hasta 1,50 m. | nº |  | 35079.34 | 0 |  | 0%
| 5.2 | Campana cocina Aº Iº - Hasta 2,00 m. | nº |  | 54037.32 | 0 |  | 0%
| 5.3 | Campana cocina Aº Iº - Hasta 3,00 m. | nº |  | 71715.43 | 0 |  | 0%
| 5.4 | Campana cocina Aº Iº - Hasta 4,00 m. | nº |  | 106517.88 | 0 |  | 0%
| 6 | Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y esmalte) | ml |  | 6650.66 | 0 |  | 0%
| 7 | Escalera estructura de perfiles doble T y escalones de chapa ancho 1 m | ml |  | 23667.87 | 0 |  | 0%
| 8 | Nariz metálica alas iguales | m2 |  | 1589.84 | 0 |  | 0%
| 9 | Baranda de protección con perfiles de hierro L-parantes c/1 m | m2 |  | 8733.92 | 0 |  | 0%
| 10 | Baranda de protección en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4" | ml |  | 6645 | 0 |  | 0%
| 11 | Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura) | ml |  | 3295.8 | 0 |  | 0%
| 12 | Pasamanos Aº Iº d: 50 mm | u |  | 5208.58 | 0 |  | 0%
| 13 | Gárgola premoldeada 15x23x33 | u | 4 | 1139.1 | 4556.4 |  | 0.06253%
| 14 | Colocación carpinterías (traslados de carp.existentes) | m2 |  | 1320.22 | 0 |  | 0%
| 15 | Columnas metálicas, aros de basquet y tableros | u |  | 63975.64 | 0 |  | 0%
| 16 | Jacarandá (3 años de antigüedad y 2 m altura minímos) | u |  | 2829.12 | 0 |  | 0%
| 17 | Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos) | u |  | 2332.7 | 0 |  | 0%
| 18 | Césped tipo gramillón | m2 |  | 468.76 | 0 |  | 0%
| 19 | Sereno de obra | mes |  | 103916.61 | 0 |  | 0%
| 20 | Vigilancia de obra | hr |  | 623.5 | 0 |  | 0%
COSTO | [6 empty] | 7287213.8555 | 100%
23 |  | HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | 0.041431 | FC
| 1 | HASTA |  |  | 6500000 | 273000 |  | 1300
|  |  | 3 | %de | 787213.8555 | 23616.4157
Subtotal Item | [5 empty] | 296616.4157
TOTAL | [5 empty] | 7583830.2712
Son PESOS
PLAZO DE EJECUCION:
PLANILLA RESUMEN
RUBRO |  | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 |  | TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra) |  |  |  |  | 731708.4142 | 10.04%
2 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo) |  |  |  |  | 239121.533 | 3.281%
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 1633984.2205 | 22.42%
4 |  | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 1522196.7664 | 20.89%
5 |  | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 6655.96 | 0.09134%
6 |  | PISOS Y ZÓCALOS |  |  |  |  | 447137.0739 | 6.136%
7 |  | MARMOLERIA |  |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | CUBIERTAS Y TECHADOS |  |  |  |  | 252833.0725 | 3.47%
9 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 215718.798 | 2.96%
10 |  | CARPINTERIAS (incluye colocación) |  |  |  |  | 604610.2998 | 8.297%
11 |  | INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación) |  |  |  |  | 362379.38 | 4.973%
12 |  | INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 349629.944 | 4.798%
13 |  | INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 198946.36 | 2.73%
14 |  | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | CALEFACCIÓN |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 5107.54 | 0.07009%
17 |  | CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 86399.8528 | 1.186%
18 |  | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |  |  |  |  | 589769.055 | 8.093%
19 |  | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 36459.1854 | 0.5003%
22 |  | VARIOS |  |  |  |  | 4556.4 | 0.06253%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7287213.8555 | 100%
23 |  | HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | 296616.4157
|  | TOTAL |  |  |  |  | 7583830.2712
NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.
|  | Superficie Cubierta |  |  | m2
|  | Superficie semicubierta |  |  | m2
|  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable:

## HONORARIOS RT
Tabla Honorarios CAPBA - OCTUBRE 2019
Representación técnica
Monto de la obra |  | % | Honorarios
parcial | acumulado |  | parcial | acumulado
1300000 | 1300000 | 5% | 65000 | 65000
5200000 | 6500000 | 4% | 208000 | 273000
6500000 | 13000000 | 3% | 195000 | 468000
13000000 | 26000000 | 2.5% | 325000 | 793000
26000000 | 52000000 | 2% | 520000 | 1313000
52000000 | 104000000 | 1.5% | 780000 | 2093000
104000000 | 208000000 | 1% | 1040000 | 3133000
excedente |  | 0.5%
[5 empty] | U.A. | 1300

## PLAN DE TRABAJO
DISTRITO
ESTABLECIMIENTO
PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO
RUBROS |  | MONTO | incidencia |  | PLAZO DE OBRA ( 12 meses )
Nº | DESIGNACIÓN |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS | 731708.4142 | 10.04% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 239121.533 | 3.281% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE | 1633984.2205 | 22.42% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALBAÑILERIA | 1522196.7664 | 20.89% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMIENTOS | 6655.96 | 0.09134% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PISOS Y ZOCALOS | 447137.0739 | 6.136% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MARMOLERIA | 0 | 0% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CUBIERTAS Y TECHADOS | 252833.0725 | 3.47% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CIELORRASOS | 215718.798 | 2.96% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CARPINTERIAS | 604610.2998 | 8.297% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALACION ELECTRICA | 362379.38 | 4.973% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALACION SANITARIA | 349629.944 | 4.798% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALACION DE GAS | 198946.36 | 2.73% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALACION ELECTROMECANICA | 0 | 0% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ACONDICIONAMIENTO TERMICO | 0 | 0% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALACION DE SEGURIDAD | 5107.54 | 0.07009% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS | 86399.8528 | 1.186% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PINTURA | 589769.055 | 8.093% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SEÑALETICA | 0 | 0% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBRAS EXTERIORES | 0 | 0% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | LIMPIEZA DE OBRA | 36459.1854 | 0.5003% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | VARIOS | 4556.4 | 0.06253% | [13 empty] | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7287213.8555 | 100% | bar: 0
22 | HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO | 296616.4157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7583830.2712
% de avance mensual previsto |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% de avance acumulado previsto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monto de Inversión Mensual Previsto |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monto total de Inversión Mensual Previsto |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monto de Inversión Acumulado Previsto |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CURVA DE INVERSIONES
DISTRITO | 0
ESTABLECIMIENTO | 0